## Hoja1
Tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Días | Estado | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Análisis del Problema | [5 empty] | SEPTIEMBRE 1: Análisis del Problema
Definir Proyecto y alcance | Jose Suárez | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 4 | Completado | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
Investigar contexto y definir Objetivos | Jose Suárez | 2020-09-11 | 2020-09-20 | 9 | Completado | bar: SEPTIEMBRE 3
Definición de Requisitos | [5 empty] | SEPTIEMBRE 1: Definición de Requisitos
Realizar entrevistas para levantamiento de Requisitos | Jose Suárez | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 7 | Completado | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
Determinar Requisitos Funcionales y no Funcionales | Jose Suárez | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2 | Completado | bar: SEPTIEMBRE 4
Desarrollo | [5 empty] | SEPTIEMBRE 1: Desarrollo
Determinar Requisitos Técnicos | Jose Suárez | 2020-10-01 | 2020-10-04 | 3 | Completado | bar: OCTUBRE 1
Desarrollo de Base de Datos | Jose Suárez | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 8 | Completado | bar: OCTUBRE 2
Desarrollo de API (BackEnd) | Jose Suárez | 2020-10-13 | 2020-11-02 | 20 | Completado | bar: OCTUBRE 2 to NOVIEMBRE 1
Desarrollo de Interfaz de usuario (FrontEnd) | Jose Suárez | 2020-11-03 | 2020-11-28 | 25 | En Progreso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Pruebas | [5 empty] | SEPTIEMBRE 1: Pruebas
Ejecutar pruebas de Aseguramiento de Calidad | Jose Suárez | 2020-11-29 | 2020-12-07 | 8 | Por Hacer
Completar Desarrollos | Jose Suárez | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 3 | Por Hacer
Finalización y lanzamiento de Prototipo |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | SEPTIEMBRE 1: Finalización y lanzamiento del Prototiopo