## Control de Cambios
Fecha | Descripción | Detalles | Impacto
2020-10-04 | Definición Inicial del proyecto | Escritura inicial del proyecto, su alcance, definición de metodologías, procesos y cronograma | N/A
2020-10-18 | Ajuste de requisitos Funcionales según comentarios de Asesor | * Se incluyen los campos coeficiente para establecer actualizaciones de expensas comunes y definición de cuotas de administración por coeficientes. * Se especifica flujo e historia de uso para el cobro de recargos por mora para cumplimiento de requisito funcioal * Se especifican tipos de informes requeridos (mensual y anual) definido en requisito | Costo: No hay afectación Tiempo: Los cambios implementados se hicieron dentro del cronograma inicial Recursos: No hay afectación
2020-11-04 | Ajustes del modelo de persistencia | * Se especifica que relación de recibos de pago Se relaciona con propietario en el modelo de persistencia para dejar abierta la posibilidad de que haga pagos por otros conceptos distintos a cuotas de administración. * Se incluye el campo número de transacción para pagos según los canales de pago. | Costo: No hay afectación Tiempo: Los cambios implementados se hicieron dentro del cronograma inicial Recursos: No hay afectación