## Matriz de Riesgos
Id | Riesgo | Impacto en | Probabilidad | Estrategia | Plan de Acción | Estado
1 | Evento: No contar con datos de prueba que se ajusten a eventos reales para la ejecución. | Costo - Tiempo | Muy Alta | Mitigar | Solicitar datos a Unidades residenciales omitiendo información restringida y sensible que permitan cruce con datahabientes a los que pertenece. | Materializado
Razón: La información real está restringida por protección de datos
Resultado: Posibles resultados con sesgo o no ajustados a casos reales.
2 | Evento: Retrasos en entregas por parte de desarrollo para comenzar pruebas. | Costo - Tiempo | Media | Evitar | Revisar periódicamente el avance según cronogramas para garantizar las entregas oportunas de producto por parte de desarrollo. | Sin Materializar
Razón: Cronogramas ajustados
Resultado: Retrasos en entrega final.
3 | Evento: Cambios del alcance planeado para la ejecución de pruebas. | Costo - Tiempo | Bajo | Mitigar | Se deberá realizar la nueva definición para la ejecución de las pruebas, las cuales garanticen el aseguramiento de la calidad del producto. | Sin Materializar
Razón: Acuerdos por tiempo o presupuesto.
Resultado: Se debe realizar definición de pruebas a ejecutarse.